## Tóm tắt
Đề xuất cách làm cho CLIC 2027 (ảnh, GPU track)
Khoi Tran Minh · cập nhật 03/10/2026
Mục | Nội dung
Mục tiêu | Đứng hạng 1 track ảnh GPU của CLIC 2027. Hạn nộp decoder: 01/03/2027.
Ý chính | Dùng 2 cách nén và chọn cho từng ảnh: (1) ảnh thường: tạo ảnh bằng AI rồi sửa lại bằng một lớp bù sai số; (2) ảnh màn hình: dùng codec VVC-SCC có sẵn.
Vì sao không dùng AI một mình | Bộ mã hóa ảnh DC-AE (của SANA), dù không nén gì, chỉ đạt 22.86 dB. Đội thắng năm 2025 đạt 23.99 dB. Nên cần thêm lớp bù sai số.
Vì sao vẫn dùng AI | Ban giám khảo là người thật, chọn ảnh nhìn đẹp hơn. Năm 2025, đội có PSNR thấp lại thắng. Ảnh tạo bằng AI có LPIPS tốt hơn VTM khoảng 4 lần.
3 ràng buộc lớn | Decoder bị khóa trước vòng test · máy chủ phải giải mã ra đúng từng bit · 25% bài chậm nhất bị loại.
Đã làm xong | Đo trần chất lượng, so với VTM/VTM-SCC, kiểm tra tính khớp bit, viết lại DC-AE/SANA không cần diffusers, codec S1 chạy được.
Rủi ro lớn nhất | Decoder đang chậm hơn mục tiêu khoảng 9–13 lần. Chất lượng thật của phần AI ở bitrate thấp còn kém hơn dự tính.
Cần anh/chị góp ý | Xem sheet "Câu hỏi". Có cột trống màu vàng để ghi ý kiến.
Các sheet trong file
Sheet | Có gì
Luật thi | Luật của cuộc thi và điều đó ảnh hưởng thế nào tới cách làm
Kết quả | Các con số đã đo được, kèm biểu đồ
Cách làm | Các phần của hệ thống, mỗi phần làm gì
Lộ trình | Việc gì làm khi nào
Rủi ro | Điều có thể sai và cách xử lý
Câu hỏi | Những điểm cần anh/chị góp ý

## Luật thi
Luật thi và ảnh hưởng tới cách làm
Nguồn: clic2027.compression.cc và devkit, đọc ngày 29/09/2026
Luật | Giá trị | Ảnh hưởng
Mức nén | 0.075 / 0.15 / 0.3 bpp, phải nộp đủ cả 3 | Một mô hình phải chạy được ở cả 3 mức
Ngân sách | Tính trên cả 30 ảnh (xem bảng dưới) | Được chuyển bit từ ảnh dễ sang ảnh khó
Cách chấm | Người thật so từng cặp ảnh, xếp hạng Elo | Ảnh phải đẹp, nhưng không được bịa nội dung
Máy chấm | GPU L4 24 GB, 2 CPU, RAM 12 GB, torch 2.6, không có diffusers | Decoder viết bằng torch thuần
Tốc độ | 25% bài giải mã chậm nhất bị loại | Mục tiêu: 30 ảnh trong 20 giây
Dung lượng decoder | Tối đa 4 GB | Dùng SANA-0.6B (khoảng 1.6 GB)
Khóa decoder | Decoder vòng test phải giống hệt bản nộp trước 01/03 | Chỉ encoder còn sửa được sau 01/03
Số phiên bản | Tối đa 3, khai báo từ vòng validation | Làm 3 bản: thiên về giống gốc, thiên về đẹp, kết hợp
Ngân sách byte cho 30 ảnh validation
Tổng số pixel | 86245376 | Đo từ 30 ảnh validation (results/clic_b/b_results)
Mức nén (bpp) | Ngân sách (byte) | Cách tính
0.075 |  | bpp × số pixel ÷ 8
0.15 |  | bpp × số pixel ÷ 8
0.3 |  | bpp × số pixel ÷ 8
Mốc cần vượt (năm 2025, mức 0.075 bpp, cùng bộ ảnh)
Đội | Elo | PSNR (dB) | Ghi chú
Vcoder (hạng 1) | 1929 | 23.99 | Decoder 1.07 GB, 24 giây cho 30 ảnh
Evolve | 1903
VTM (codec chuẩn) | 1405 | 26.52 | PSNR cao nhất nhưng Elo thấp nhất

## Kết quả
Kết quả đã chạy (29/09 – 03/10/2026)
Tất cả chạy trên Kaggle. Số màu xanh là số đo được; số màu đen là công thức.
1. Chất lượng tối đa (trần) trên 30 ảnh validation
Cấu hình | PSNR (dB) | So với Vcoder (dB)
VTM @0.075 bpp | 26.52
HM @0.075 bpp | 25.83
SD-VAE f8 (trần) | 24.73
x265 @0.075 bpp | 24.58
Vcoder @0.075 bpp (hạng 1) | 23.99
DC-AE f32 (trần) | 22.86
Trần = mã hóa rồi giải mã, không nén. DC-AE thấp hơn Vcoder ~1.1 dB ngay cả khi không nén → cần thêm lớp bù sai số.
2. So sánh 3 cách nén (7 ảnh đại diện)
Nhóm ảnh | bpp | PSNR VTM | PSNR VTM-SCC | PSNR AI + bù | LPIPS VTM | LPIPS VTM-SCC | LPIPS AI + bù | LPIPS: VTM kém hơn (lần)
Màn hình | 0.075 | 32.93 | 34 | 30.98 | 0.1257 | 0.1161 | 0.0454
Màn hình | 0.15 | 36.3 | 38.38 | 34.25 | 0.0794 | 0.0656 | 0.0343
Màn hình | 0.3 | 39.84 | 43.17 | 38.03 | 0.0455 | 0.0417 | 0.0231
Tự nhiên | 0.075 | 24.82 | 24.97 | 24.61 | 0.4009 | 0.391 | 0.1048
Tự nhiên | 0.15 | 27.44 | 27.49 | 26.07 | 0.2636 | 0.2669 | 0.0923
Tự nhiên | 0.3 | 29.97 | 30.57 | 28.29 | 0.1696 | 0.161 | 0.0684
PSNR cao hơn là tốt; LPIPS thấp hơn là tốt. "AI + bù" giả định phần AI tốn 0.03 bpp và đạt trần DC-AE (lạc quan), phần bù mã hóa bằng VTM (bi quan). Kết luận: ảnh màn hình → VVC-SCC; ảnh tự nhiên → AI + bù.
3. Codec S1 trên Kodak (24 ảnh), so với trần DC-AE 23.66 dB
Trần DC-AE (dB) | 23.66
Mức rate | bpp | PSNR (dB) | LPIPS | Cách trần (dB)
r0 | 0.0155 | 17.83 | 0.5229
r1 | 0.0204 | 18.57 | 0.4485
r2 | 0.0342 | 19.62 | 0.3091
r3 | 0.0531 | 20.71 | 0.2058
r4 | 0.071 | 21.7 | 0.1521
r5 | 0.0885 | 22.45 | 0.1216
r6 | 0.1057 | 22.99 | 0.1051
r7 | 0.1215 | 23.29 | 0.098
S1 được train bằng MSE nên ảnh còn mờ; bước AI sau (bridge) mới làm ảnh đẹp. Ở 0.034 bpp (dòng tô vàng) còn cách trần 4 dB → số "AI + bù" ở mục 2 đang lạc quan.
4. Giải mã có khớp từng bit giữa các máy không (T4 và CPU, torch 2.6 và 2.10)
Cách tính | Số chỗ lệch | Trên tổng số | Kết quả
float32 | 79 | 7864320 | Hỏng: mọi ảnh sẽ giải mã sai
bf16 | 1114 | 7864320 | Hỏng
Số nguyên (int8) | 0 | 7864320 | Khớp hoàn toàn trên cả 10 cặp máy
Kết luận: phần quyết định xác suất (entropy model) phải tính bằng số nguyên. Chưa đo trên L4 và P100.
5. Tốc độ giải mã DC-AE (1 ảnh 2048×1360, GPU T4)
Cách chạy | Giây / ảnh | Mục tiêu (giây / ảnh) | Chậm hơn mục tiêu (lần)
fp32 | 6.74 | 0.5
fp16 | 4.59 | 0.5
fp16 chỉ nhanh hơn 1.5 lần → chỗ chậm có lẽ là vòng lặp Python khi ghép các mảnh ảnh, không phải phép tính chính. Việc đầu tiên: đo xem chậm ở đâu.
Note on C47: Mục tiêu 20 giây cho 30 ảnh, cả pipeline → khoảng 0.5 giây mỗi ảnh (giả định của em).

## Cách làm
Các phần của hệ thống
Ảnh sơ đồ chi tiết: figures/drawio/1_kien_truc.drawio và 2_pipeline_ma_hoa_giai_ma.drawio
Phần | Làm gì | Vì sao | Trạng thái
Encoder (máy của em) | Chọn cách nén cho từng ảnh, chia bit giữa các ảnh, thử nhiều seed và chọn kết quả đẹp nhất | Encoder không bị khóa, sửa được cả sau 01/03 | Chưa làm
Mã hóa xác suất bằng số nguyên | Đọc/ghi bitstream bằng phép tính số nguyên trên CPU | Để máy chủ giải mã ra đúng từng bit | Đã có (rANS + mạng int8)
Codec S1 | Nén ảnh ở dạng đặc trưng (latent) của DC-AE, 8 mức nén | Phần nén chính, chiếm ít bit | Đã xong (200k bước)
Bridge (tạo ảnh 1 bước) | Từ latent mờ, tạo ra latent sắc nét bằng mô hình SANA-0.6B | Làm ảnh đẹp, giống ảnh thật | Đang làm (cho CVPR)
DC-AE decoder | Chuyển latent thành ảnh | Có sẵn, đã viết lại bằng torch thuần | Đã có, nhưng còn chậm
Lớp bù sai số (residual) | Mã hóa phần chênh lệch giữa ảnh gốc và ảnh AI | Tăng độ giống gốc ở 0.15 và 0.3 bpp | Làm sau 16/11
Mode VVC-SCC | Nén ảnh màn hình bằng codec có sẵn trong devkit | Chữ rõ hơn, PSNR cao hơn 1–3 dB | Chỉ cần ghép vào
Thước đo thay ban giám khảo (Q̂) | Dự đoán người chấm thích ảnh nào, học từ dữ liệu chấm của CLIC 2021–2024 | Encoder cần một thước đo để chọn | Chưa làm

## Lộ trình
Lộ trình
Ngày dạng dd/mm/yyyy. Cột "Số ngày" là công thức.
Việc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Ghi chú
Làm phần chính cho bài CVPR (S1 + bridge) | 2026-10-03 | 2026-11-16 |  | Mốc: đo lại cách AI + bù với phần AI thật
Khung nộp bài, nộp thử lần 1–2 | 2026-11-17 | 2026-12-01 |  | Kiểm tra cách máy chủ tính dung lượng
Mã hóa số nguyên, nộp thử lần 3 | 2026-12-01 | 2026-12-20 |  | Mốc: PSNR máy chủ = PSNR ở máy em
Lớp bù sai số + chia bit cho cả bộ ảnh | 2026-12-15 | 2027-01-10
Tăng tốc, giảm dung lượng, mức 0.15/0.3 | 2027-01-05 | 2027-01-31 |  | Mục tiêu: 30 ảnh ≤ 20 giây
Mẹo phía encoder, 3 phiên bản, tự chấm | 2027-02-01 | 2027-02-22
Khóa decoder | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | Chừa 1 tuần dự phòng
Hạn nộp decoder (validation) | 2027-03-01 | 2027-03-01 |  | Hạn chính
Nộp kết quả trên bộ ảnh test | 2027-03-09 | 2027-03-09 |  | Chỉ chạy encoder

## Rủi ro
Rủi ro và cách xử lý
Mức: Cao / Trung bình
Rủi ro | Mức | Cách xử lý | Nếu vẫn không được
Decoder chậm hơn mục tiêu 9–13 lần | Cao | Tìm chỗ chậm, sửa phần ghép ảnh, dùng bf16 trên L4 | Làm decoder nhỏ hơn
Phần AI thật ở 0.03 bpp kém hơn dự tính | Cao | Đo lại ngay khi có bridge | Dành nhiều bit hơn cho lớp bù
Máy chủ giải mã sai vì phép tính float | Trung bình | Dùng số nguyên; nộp thử sớm để so PSNR
Ở 0.3 bpp thua VTM về độ giống gốc | Trung bình | Lớp bù sai số học bằng mạng nơ-ron | Một phiên bản thiên về giống gốc
Khuôn mặt bị đổi người | Trung bình | Phạt sai khác trong thước đo Q̂ | Encoder chọn cách ít "bịa" hơn cho ảnh đó
Thước đo Q̂ không giống ý người chấm | Trung bình | Học từ dữ liệu chấm của CLIC; tự chấm ~300 cặp | 3 phiên bản để chia rủi ro
Thiếu GPU vì trùng lịch CVPR | Trung bình | Phần CLIC chủ yếu là fine-tune, chạy được trên Kaggle | Thuê L4 theo giờ

## Câu hỏi
Câu hỏi xin góp ý
Ô màu vàng: anh/chị ghi ý kiến vào đây. Dòng 5 là ví dụ cách ghi.
# | Câu hỏi | Ý kiến của anh/chị
0 | (Ví dụ) | Nên thử cách 2 trước, vì ...
1 | Lớp bù sai số: nên mã hóa phần chênh lệch (ảnh gốc − ảnh AI), hay mã hóa thẳng ảnh gốc và dùng ảnh AI làm gợi ý? Cách sau thường tốt hơn nhưng giải mã chậm hơn.
2 | Lớp bù nên học bằng MSE + LPIPS, hay cần thêm GAN? Có kinh nghiệm gì về việc lớp bù làm ảnh mờ lại không?
3 | Thước đo Q̂: học từ dữ liệu chấm CLIC 2021–2024 có ổn không, khi các năm đó gần như không có codec tạo ảnh bằng AI?
4 | Với ~0.5 giây mỗi ảnh, nên cố làm bridge 1 bước, hay chấp nhận 2–4 bước và tăng tốc DC-AE?
5 | Em làm một mình và CVPR chiếm tháng 10–11. Nếu phải cắt, em định cắt phần thử seed/tối ưu latent trước. Thứ tự này ổn không?
6 | 3 phiên bản chia theo "giống gốc ↔ đẹp" có phải cách chia rủi ro tốt nhất không?